## Plan1
METAS/objetivos específicos | PRAZO (meses)
1. Coordenação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Captação dos Recursos
Coordenação | X | X
Emissão do Relatório Final de Projeto – RFP e relatório financeiro final. |  |  | X
2. Execução da Obra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Compra de cimento, areia e blocos | X
Organização da comunidade para os trabalhos voluntários | X
Execução da Obra | X | X
Documentário de fotos |  |  | X
Prestação de contas |  |  | X